**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОРЕЧЬЕ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ**

**САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «\_21\_»\_\_07\_\_\_\_2016 г. № \_223\_\_\_\_\_

**Об утверждении**

**«Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в сельском поселении Черноречье муниципального района Волжский Самарской области»**

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. №131– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.05.2013 г. №104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» и руководствуясь Уставом сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области, Администрация сельского поселения Черноречье

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить «Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в сельском поселении Просвет (приложение №1).

2.Действие «Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в сельском поселении Черноречье, утвержденного настоящим постановлением, распространяются на правоотношения, возникшие при формировании и исполнении бюджета сельского поселения, начиная с бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Черноречье.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава сельского поселения Черноречье К.В. Игнатов**

Приложение №1

к постановлению Администрации

сельского поселения Черноречье

муниципального района

Волжский Самарской области

от \_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. № \_\_\_\_\_

**Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в сельском поселении Черноречье**

Для оценки эффективности реализации Программы применяются основные целевые индикаторы (далее – целевые индикаторы), указанные в паспорте муниципальной Программы сельского поселения Черноречье (далее – Программа).

В качестве целевых индикаторов оценки эффективности реализации Программы используются показатели, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 г. №825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

В дополнение к показателям, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 г. №825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», могут быть использованы иные показатели, характеризующие результат от выполнения мероприятий Программы.

По результатам оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

-эффективность снизилась по сравнению с плановыми значениями целевых индикаторов;

-эффективность находится на уровне плановых значений целевых индикаторов;

-эффективность повысилась по сравнению с плановыми значениями целевых индикаторов.

Дополнительно эффективность реализации Программы за отчетный финансовый год сравнивается с уровнем эффективности прошлого года.

Снижение или повышение эффективности Программы по сравнению с плановыми значениями целевых индикаторов является основанием для уменьшения или увеличения в установленном порядке объема средств бюджета муниципального района Волжский, выделяемых в очередном финансовом году на ее реализацию. Снижение эффективности Программы может являться основанием для принятия Администрацией муниципального района решения о сокращении с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию Программы, приостановлении или о досрочном прекращении ее реализации.

Сведения об оценке целевых индикаторов и эффективности Программы за отчетный финансовый год, динамика целевых значений индикаторов Программы предоставляются Заказчиками (в случае наличия нескольких Заказчиков – Координаторами Программ) по формам №1 и №2 (приложение №1 к настоящему Порядку). Динамика фактически достигнутых значений целевых индикаторов приводится, начиная с первого года реализации Программы и по каждому последующему году, включая отчетный год.

Оценка эффективности реализации целевых индикаторов Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов с установленными Программой значениями на основе расчетов по следующим формулам.

Оценка эффективности реализации отдельного целевого индикатора Программы определяется на основе расчета коэффициента эффективности отдельного целевого индикатора:

где:

{ФОРМУЛА}

где:

{ЗНАЧОК} – коэффициент эффективности хода реализации i-го целевого индикатора Программы;

{ЗНАЧОК}– фактическое значение i-го целевого индикатора, достигнутое в ходе реализации Программы;

{ЗНАЧОК} – нормативное значение i-го целевого индикатора, утвержденное Программой

i = [1… m] – порядковый номер целевого индикатора из количества индикаторов Программы m.

По показателям, характеризующим снижение негативных социально-экономических явлений, таких, как: смертность населения, заболеваемость населения, количество зарегистрированных преступлений и других, при оценке эффективности целевых индикаторов применяют коэффициент эффективности, рассчитанный по формуле:

{ФОРМУЛА}

Оценка эффективности достижения отдельного целевого индикатора Программы определяется как:

{ФОРМУЛА}

где:

{ЗНАЧОК} – эффективность хода реализации соответствующего целевого индикатора Программы (процентов);

{ЗНАЧОК} – коэффициент эффективности хода реализации соответствующего целевого индикатора Программы.

Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется на основе расчетов итоговой сводной оценки по следующей формуле:

{ФОРМУЛА}

где:

E – эффективность реализации Программы (процентов);

SUM – обозначение математического суммирования;

Kti – коэффициенты эффективности хода реализации индикаторов Программы;

m – количество индикаторов Программы.

Результаты реализации Программы по итогам оценки ее эффективности рассматриваются на заседании под председательством Главы сельского поселения Черноречье.

По результатам оценки эффективности реализации Программ финансовый отдел Администрации сельского поселения готовит заключение об эффективности реализации Программ и направляет его вместе со сводным докладом о ходе реализации Программ за отчетный год Главе сельского поселения Черноречье с приложением формы №3 (приложение №2 к настоящему Порядку).

Приложение № 1

к Порядку проведения оценки

эффективности реализации

муниципальных программ

в сельском поселении Черноречье

муниципального района Волжский

Самарской области

Форма № 1

Оценка основных целевых индикаторов муниципальной Программы

в сельском поселении Черноречье

(Наименование муниципальной Программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Плановое значение целевого индикатора | | Эффективность целевого индикатора |
| Утверждено в муниципальной Программе | Достигнуто |
| Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 3 |  |  |  |  |
| Иные целевые индикаторы |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  |

Форма № 2

Динамика фактически достигнутых значений целевых индикаторов

(Наименование муниципальной Программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной Программы | | | Последний год (плановое значение индикатора) |
| 1-й год | 2-й год и последующие годы до отчетного | Отчетный год |
| Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 3 |  |  |  |  |  |
| Иные целевые индикаторы |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Порядку проведения оценки

эффективности реализации

муниципальных программ

в сельском поселении Просвет

муниципального района Волжский

Самарской области

Форма № 3

Оценка эффективности муниципальной Программы за 20\_\_ год

(Наименование муниципальной Программы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности муниципальной Программы | Итоговая сводная оценка | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной Программы |
| Эффективность возросла | Значение больше 100 |  |
| Эффективность на уровне | Значение 100 |  |
| Эффективность снизилась | Значение меньше 100 |  |