**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОРЕЧЬЕ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **№ 114 от 06.02.2023 года**

**Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной Программы «Молодежная политика сельского поселения Черноречье на 2020-2022 годы»**

 Во исполнение Постановления Администрации сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области

от «21» июля 2016 г. № 223 Об утверждении «Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в сельском поселении Черноречье муниципального района Волжский Самарской области» Администрация сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной Программы «Молодежная политика сельского поселения Черноречье на 2020-2022 годы», согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Черноречье: tchernorechjе.ru
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Черноречье К.В. Игнатов

Приложение

к Постановлению Администрации

сельского поселения Черноречье

муниципального района Волжский Самарской области

06.02.2023 г. №114

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной долгосрочной целевой Программы «Молодежная политика сельского поселения Черноречье на 2020-2022 годы»**

Основной целью Программы является создание условий для формирования социально-экономических и организационных условий, способствующих самореализации и гражданскому становлению молодых жителей сельского поселения Черноречье.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Воспитание гражданственности и патриотизма;
2. Содействие занятости несовершеннолетних и молодежи;
3. Профилактика правонарушений, наркозависимости, табакокурения и алкогольной зависимости среди несовершеннолетних и молодежи, а так же безнадзорности несовершеннолетних.
4. **Финансирование мероприятий муниципальной Программы «Молодежная политика сельского поселения Черноречье на 2020-2022 годы»**

 Анализ плановых расходов на финансирование программных мероприятий в 2022 году представлен в Таблице 1. Под бюджетными средствами подразумеваются бюджеты различных уровней: сельского поселения, муниципального района, области, федеральный. К собственным средствам относятся средства бюджета сельского поселения Черноречье.

Таблица 1

**Объем финансирования программных мероприятий в 2022 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые финансовые затраты по Программе, тыс. руб. | Выделено в 2022 году, тыс. руб. | Освоено в 2022 году, тыс. руб. |
| 1 | Оказание помощи в трудоустройстве молодежи, развитии навыков успешного предпринимательства через молодежные биржи труда, центры профессиональной ориентации, подготовки переподготовки молодых кадров и другие специализированные социальные службы содействия занятости молодежи, выбранные на конкурсной основе. | Выделение средств не требуется | - | - |
| 2 | Организация содействия молодежи в организации собственного дела.  | Выделение средств не требуется | - | - |
| 3 | Информирование предпринимателей из числа молодежи, начинающих собственное дело, о формах государственной поддержки. | Выделение средств не требуется | - | - |
| 4 | Подготовка предложений в действующие и разрабатываемые законодательные и нормативные акты областного и федерального уровня по вопросам государственной молодежной политики. | Выделение средств не требуется | - | - |
| 5 | Подготовка предложений в действующие и разрабатываемые законодательные и нормативные акты местного уровня по вопросам государственной молодежной политики. | Выделение средств не требуется | - | - |
| 6 | Обеспечения участия делегаций сельского поселения Черноречье в районных региональных и всероссийских фестивалях, форумах, конкурсах, соревнованиях, слетах, конференциях, акциях и других мероприятиях. |  | - | - |
| 7 | Проведение мероприятий посвященных праздничным дням и знаменательным датам. | 70,00 | 69,5 | 69,5 |
| 8 | «Сохраним нашу землю чистой!»Мероприятия по уборке территории поселения от мусора. |  | - | - |
| 9 | Участие в проведении районных спортивных и культурно- массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, развитие спорта и досуга молодежи. |  | - | - |
| **ИТОГО за отчетный период (2022 г.)** | **70,00** | **69,5** | **69,5** |

1. **Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий**

Согласно программе в 2022 году предусмотрены следующие программные мероприятия:

1. Оказание помощи в трудоустройстве молодежи, развитии навыков успешного предпринимательства через молодежные биржи труда, центры профессиональной ориентации, подготовки переподготовки молодых кадров и другие специализированные социальные службы содействия занятости молодежи, выбранные на конкурсной основе – на данное мероприятие выделение средств не требуется.

2)Организация содействия молодежи в организации собственного дела – на данное мероприятие выделение средств не требуется.

|  |
| --- |
|  |
| 3)Информирование предпринимателей из числа молодежи, начинающих собственное дело, о формах государственной поддержки – на данное мероприятие выделение средств не требуется. |
| 4)Подготовка предложений в действующие и разрабатываемые законодательные и нормативные акты областного и федерального уровня по вопросам государственной молодежной политики– на данное мероприятие выделение средств не требуется.  |
| 5)Подготовка предложений в действующие и разрабатываемые законодательные и нормативные акты местного уровня по вопросам государственной молодежной политики – на данное мероприятие выделение средств не требуется. |
| 6)Обеспечения участия делегаций сельского поселения Черноречье в районных региональных и всероссийских фестивалях, форумах, конкурсах, соревнованиях, слетах, конференциях, акциях и других мероприятиях – мероприятие не проводилось и не финансировалось.  |
| 7)Проведение мероприятий посвященных праздничным дням и знаменательным датам- мероприятие профинансировано на 99,3 %. |
| 8)«Сохраним нашу землю чистой!» Мероприятия по уборке территории поселения от мусора - мероприятие не проводилось и не финансировалось. Финансовые средства запланированные на данное мероприятие были перераспределены на другие мероприятия.  |
| 9)Участие в проведении районных спортивных и культурно- массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, развитие спорта и досуга молодежи - мероприятие не проводилось и не финансировалось.  |

1. **Перечень завершенных мероприятий Программы**

Мероприятия, проводимые в рамках реализации муниципальной программы носят текущий постоянный характер. Финансирование программных мероприятий осуществлялось на 99,3% по отношению к плану.

1. **Оценка эффективности результатов реализации**

Для оценки эффективности реализации Программы используются следующие показатели:

* Процент привлечения молодого населения муниципального образования участию составляет 60% от общего числа жителей;
* Процент привлечения предприятий и организаций поселения - 100%;

Таким образом, эффективность реализации Программы подтверждается вышеперечисленными показателями.